## Synthèse
Récapitulatif des requis — VISU PTBG 2.2.0
Spécification NCS/00/I/COMMON----/ES/010 Rev. A (13/10/2026) — relecture : Sébastien Kubasik — état au 28/10/2026
Statut | Lignes de requis | Part
Implémenté et testé | 49 | 76.56%
Interprétation à valider | 12 | 18.75%
Proposition (énoncé vide) | 1 | 1.562%
Qualification à faire | 2 | 3.125%
Total | 64 | 100%
Lignes de requis dans le Word (contrôle) | 64
Requis sans programme cité | 0
Requis sans test automatique | 0
Commentaires de Sébastien traités | 4
Points ouverts à faire valider | 17
Tests automatiques | 131
Fichiers de programme | 45
Par section du Word
Section | Implémenté et testé | Interprétation à valider | Proposition (énoncé vide) | Qualification à faire | Total
2.1 Caractéristiques des sources | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
2.2 Contenu des sources | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
2.3 Caractéristiques des fichiers | 7 | 4 | 0 | 0 | 11
6 (Word) Architecture | 6 | 1 | 0 | 1 | 8
3.1 Définition de la base de temps | 5 | 2 | 0 | 1 | 8
4.1 Fenêtre principale | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
4.2 Arbre des données | 3 | 1 | 0 | 0 | 4
4.3 Modèles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
4.4 Outils graphiques | 7 | 2 | 0 | 0 | 9
4.5 Traitement conditionnel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 Sortie (rapport) | 5 | 1 | 0 | 0 | 6
Total | 49 | 12 | 1 | 2 | 64
Lecture des statuts :
• Implémenté et testé : fonction présente et vérifiée par au moins un test automatique (131 tests, tous OK).
• Interprétation à valider : réalisé selon une interprétation documentée (onglet « Points ouverts ») à confirmer par Sébastien.
• Proposition (énoncé vide) : REQ 5500 n'a pas d'énoncé dans la Rev. A ; une fonction est proposée.
• Qualification à faire : réalisé et testé sous Linux ; essai à consigner sur Windows 11 / SLES 15 SP7 réels (3000) ou sur volumes réels (4105).
Vérifications faites le 28/10/2026 : 64 lignes du Word toutes présentes dans la matrice, chaque requis cité dans le code et dans au moins un test
(tools/verifier_tracabilite.py : « Traçabilité complète ») ; chaque fichier, fonction et test cité ici existe ; 131/131 tests OK (Python 3.11 de référence,
et campagne Python 3.10 à 3.14, Tk 8.6 et 9). Colonne jaune « Réponse de Sébastien » de l'onglet Points ouverts : à remplir lors de la revue.

## Requis
Section du Word | Requis | Énoncé d'origine (Word Rev. A) | Commentaire de Sébastien (Word) | Ce qui est demandé (lecture) | Comment on l'a fait | Programme(s) — fichier (fonction) | Test(s) automatique(s) | Nb tests | Statut | Statut détaillé | Point(s) ouvert(s)
2.1 Caractéristiques des sources | REQ_COMMON_KH_2100 | The PLC can run at different frequencies. Preferred are 10 & 20ms, but the present tool can’t be disturbed by this aspect |  | Fréquences différentes (10 et 20 ms préférées) sans perturber l'outil | Raster estimé par fichier (médiane des Δt) ; toute période acceptée ; hors 10/20 ms = simple information | core/time_base.py (_add_checks) | test_time_base.test_preferred_frequencies_are_information_only | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
2.1 Caractéristiques des sources | REQ_COMMON_KH_2101 | The PLC can consist of a system composed by several PLC |  | Système de plusieurs PLC | Paquet de données = un CSV par PLC ; plusieurs paquets possibles | core/data_package.py (DataPackage, Workspace) | test_package_report.test_multi_plc_package_and_comparison | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
2.1 Caractéristiques des sources | REQ_COMMON_KH_2102 | The PLC can be synchronized or not |  | PLC synchronisés ou non | Chaque fichier garde sa base ; alignement par origine absolue (axe absolu) ou décalage manuel affiché ; comparaison inter-sources | core/data_package.py (Timeline), core/multi_source.py | test_package_report.test_absolute_timeline_aligns_plcs test_manual_offset | 2 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
2.1 Caractéristiques des sources | REQ_COMMON_KH_2103 | Each PLC will produce its own package of data with its own timestamp. |  | Chaque PLC produit son paquet avec son horodatage | Base de temps propre à chaque SourceFile | core/data_package.py | test_package_report.test_multi_plc_package_and_comparison | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
2.1 Caractéristiques des sources | REQ_COMMON_KH_2104 | The collection of data from several sources can generate variation of frequencies, dephasing, or loss of data flow |  | Variations de fréquence, déphasage, perte de flux | Changement de fréquence (segments), déphasage interne (Δt hors grille) et inter-PLC (écart médian), fin de flux décalée | core/time_base.py, core/multi_source.py | test_time_base.test_frequency_change_segments test_many_frequency_changes_stay_linear test_package_report.test_phase_between_synchronised_plcs test_loss_of_data_flow_between_plcs | 4 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
2.1 Caractéristiques des sources | REQ_COMMON_KH_2105 | Single or multiple files |  | Fichier unique ou multiple | Ouverture de plusieurs CSV ou d'un dossier (récursif) ; un fichier illisible n'empêche pas les autres | gui/app.py (open_files, open_folder, _load) | test_csv_reader.test_unreadable_file_isolated test_gui.test_tree_levels_and_types | 2 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
2.2 Contenu des sources | REQ_COMMON_KH_2200 | Binary signal |  | Signal binaire | Type Bool (true/false ou 0/1), tracé en escalier sur piste logique | core/signals.py, plotting/renderer.py | test_csv_reader.test_auto_types | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
2.2 Contenu des sources | REQ_COMMON_KH_2201 (1re ligne) | Analog signal type : float |  | Signal analogique : float | Type Float, tracé continu, lu au plus proche échantillon | core/signals.py | test_csv_reader.test_auto_types | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé | n° 5
2.2 Contenu des sources | REQ_COMMON_KH_2201 (2e ligne) | Binary group signal |  | Signal groupe binaire | Groupe de Bool (détecté pour NOM[i]/NOM.i ou créé par l'utilisateur), pistes regroupées et mot binaire lu au curseur | core/signals.py (BinaryGroup), core/curves.py | test_csv_reader.test_indexed_binary_groups test_gui.test_tree_levels_and_types | 2 | Interprétation à valider | Implémenté — interprétation à valider (codage du groupe) | n° 5
2.3 Caractéristiques des fichiers | REQ_COMMON_KH_2300 | The preferred format shall be ‘csv’ |  | Format préféré csv | Toute extension lisible ; extension ≠ .csv signalée | core/csv_reader.py (_check_file) | test_csv_reader.test_other_extension_warned | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
2.3 Caractéristiques des fichiers | REQ_COMMON_KH_2301 | Separator shall be a comma ‘,’ |  | Séparateur virgule | Contrôle de cohérence du nombre de champs par séparateur candidat (« ; » avec virgule décimale, tabulation, « ¦ » refusés) ; lignes au mauvais nombre de champs rejetées, listées avec leur extrait ; virgule décimale dans un fichier à virgules : refus expliqué, aucune fausse colonne créée | core/csv_reader.py (_check_separator) | test_csv_reader.test_semicolon_separator_rejected test_robustesse.test_semicolon_with_decimal_comma_rejected test_decimal_comma_in_comma_file_never_invents_columns test_rows_with_wrong_width_rejected_and_quoted test_block_boundaries_never_change_the_result | 5 | Implémenté et testé | Implémenté et testé | n° 14
2.3 Caractéristiques des fichiers | REQ_COMMON_KH_2302 | Text format UTF8 |  | Texte UTF-8 | Contrôle UTF-8 de tout le fichier ; BOM toléré (information) ; octets non UTF-8 lus en Windows-1252 et UTF-16 lu, avec non-conformité ERREUR citant la 1re ligne fautive (les mesures restent exploitables) ; octets nuls signalés | core/csv_reader.py | test_csv_reader.test_non_utf8_read_but_flagged_with_requirement test_bom_tolerated_and_reported test_robustesse.test_invalid_byte_in_the_middle_is_flagged_not_fatal test_utf16_is_read_and_flagged | 4 | Interprétation à valider | Implémenté — interprétation à valider (lecture signalée plutôt que refus)
2.3 Caractéristiques des fichiers | REQ_COMMON_KH_2303 | No additional meta data |  | Pas de métadonnées | Préambule de métadonnées repéré quelle que soit sa largeur (l'en-tête est la ligne qui précède la 1re ligne de mesures), lignes « # » ; signalés (non-conformité) et ignorés | core/csv_reader.py (_locate_header) | test_csv_reader.test_metadata_lines_reported_and_skipped test_robustesse.test_preamble_of_same_width_is_metadata | 2 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
2.3 Caractéristiques des fichiers | REQ_COMMON_KH_2304 | First column devoted to time base |  | 1re colonne = base de temps | Toujours la 1re colonne, quel que soit son nom | core/csv_reader.py, core/time_parser.py | test_csv_reader.test_reads_examples_and_keeps_first_column_as_time | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
2.3 Caractéristiques des fichiers | REQ_COMMON_KH_2305 | Time stamp configuration: | Sébastien Kubasik : Attention au pretrig! Est ce que temps négatif / reference absolue comme en Alspa??? | Configuration de l'horodatage | Dialogue Base de temps : format, unité, période, tolérance, origine absolue, décalage, jitter ; pré-déclenchement en temps négatif (remarque du relecteur) | core/time_parser.py (TimeBaseSettings), gui/dialogs/time_base_dialog.py | test_time_parser.test_counter_with_assumed_unit_and_pretrig test_unknown_format_is_an_error_not_a_crash | 2 | Interprétation à valider | Implémenté — interprétation à valider (pré-déclenchement) | n° 1
2.3 Caractéristiques des fichiers | REQ_COMMON_KH_2306 | Hh:mn:s… micro, nanos… |  | hh:mn:s… micro, nanos… | hh:mm:ss.fraction jusqu'à 9 chiffres ou .mmm.uuu.nnn, passage de minuit (une heure isolée aberrante, vers l'arrière ou vers l'avant, n'en est pas un), calcul en ns entières, colonne décodée d'un coup (écritures atypiques reprises ligne par ligne) | core/time_parser.py (_convert_time_of_day, _day_offsets), core/vector_parse.py | test_time_parser.test_time_of_day_fraction_styles_and_midnight test_column_and_line_by_line_conversions_agree test_robustesse.test_isolated_forward_clock_value_does_not_shift_the_rest_by_a_day | 3 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
2.3 Caractéristiques des fichiers | REQ_COMMON_KH_2307 | Time counter |  | Compteur de temps | Compteur ns, µs, ms, s, min, h ou cycles PLC ; unité lue dans l'en-tête ; sinon unité de la préférence SUPPOSÉE et signalée en avertissement (TBM non masquable) jusqu'à confirmation, applicable d'un coup à plusieurs fichiers ; grands entiers exacts | core/time_parser.py (_convert_counter) | test_time_parser.test_unit_from_header test_cycle_unit_requires_period test_big_integer_counter_keeps_precision test_big_integer_counter_with_odd_rows test_robustesse.test_assumed_unit_is_a_warning test_gui.test_unit_confirmed_for_several_files | 6 | Interprétation à valider | Implémenté — interprétation à valider (unité d'un compteur sans unité) | n° 10
2.3 Caractéristiques des fichiers | REQ_COMMON_KH_2308 | First row devoted to column’s header |  | 1re ligne = en-têtes | 1re ligne utile = en-tête ; sans en-tête, la 1re ligne de mesures est conservée et les colonnes nommées Colonne_1… ; en-tête répété au milieu (fichiers concaténés) ignoré et signalé | core/csv_reader.py (normalize_header) | test_csv_reader.test_numeric_first_line_flagged test_robustesse.test_missing_header_keeps_the_first_measure test_repeated_header_and_concatenated_captures | 3 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
2.3 Caractéristiques des fichiers | REQ_COMMON_KH_2309 | Composed by PLC’s variables names |  | Noms des variables PLC | Noms vides et doublons renommés et signalés | core/csv_reader.py (normalize_header) | test_csv_reader.test_header_names_normalized | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
2.3 Caractéristiques des fichiers | REQ_COMMON_KH_2310 | Maximal size xxxMo |  | Taille maximale « xxxMo » | Paramètre max_file_size_mb (défaut 500 Mo, Outils > Préférences) ; fichier refusé au-delà ; valeur à fixer avec le banc tools/banc_performance.py sur les postes cibles | config.py, core/csv_reader.py | test_csv_reader.test_size_limit | 1 | Interprétation à valider | Implémenté — interprétation à valider (valeur xxx) | n° 2
6 (Word) Architecture | REQ_COMMON_KH_3000 | Final tool shall be compatible with SLES - SUSE 15 SP7: ‘SUSE Linux Enterprise Server 15SP7’ at least | Sébastien Kubasik : Ou Windows!? Besoin de déterminer la cible ou double compatibilité | Compatible SLES 15 SP7 au moins (+ Windows, remarque du relecteur) | Python + Tk + numpy + matplotlib, wheels vérifiées pour win_amd64 et manylinux (glibc 2.38 de SP7) ; scripts SLES et Windows ; Spyder 6 | system/compat.py, install/ | test_architecture.test_minimal_python_syntax campagne multi-versions | 1 | Qualification à faire | Implémenté — qualification sur cible à faire (Windows 11, SLES 15 SP7) | n° 4
6 (Word) Architecture | REQ_COMMON_KH_3001 | Final tool shall be compatible with Python 3.6 at least | Sébastien Kubasik : Ces versions évolueront forcément, c’est ici le point de départ observé avec le package TDS V1.1.0. Semble possible de disposer d’un upgrade Python3.11 pour SLES 15 | Compatible Python 3.6 au moins | Lu comme « 3.6 minimum » : code vérifié de 3.10 à 3.14, référence 3.11 (décision du relecteur : Python 3.11 sur SLES 15) | version.py (MIN_PYTHON) | test_architecture.test_minimal_python_syntax | 1 | Interprétation à valider | Implémenté — interprétation à valider (3.6 strict exclu) | n° 3
6 (Word) Architecture | REQ_COMMON_KH_3002 | MAIN.py script shall be devoted only to generate the GUI interface. |  | MAIN.py dédié à la génération de l'IHM | MAIN.py n'importe que l'IHM et ne contient que build_interface et main | MAIN.py | test_architecture.test_main_only_builds_the_gui | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
6 (Word) Architecture | REQ_COMMON_KH_3003 | All action realized by the tool shall be best as possible externalized into a dedicated sub script or class. |  | Actions externalisées dans des sous-scripts ou classes | Contrôleur gui/app.py, traitements dans core/, dessin plotting/, rapport report/ ; core/ sans Tk | ptbg/ | test_architecture.test_processing_is_externalized_and_gui_free | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
6 (Word) Architecture | REQ_COMMON_KH_3004 | All additional packages or library implemented shall be documented and strictly aligned with the kernel version. | Sébastien Kubasik : Il y a des packages transverses toute version et d’autre plus restrictifs avec independances. Le plus fréquemment il y a une sensibilité à la version de python, l’OS, et le cœur 32 ou 63 bits | Paquets documentés et alignés sur la version du noyau Python | requirements.txt figé et commenté, docs/DEPENDANCES.md (versions, licences, Python supportés, wheels, impacts de montée de version), relevé au démarrage | system/environment.py, requirements.txt | test_architecture.test_third_party_libraries_are_documented_and_pinned | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
6 (Word) Architecture | REQ_COMMON_KH_3005 | Compatibility mechanism between different OS Shall be documented. |  | Mécanisme de compatibilité entre OS documenté | Différences d'OS centralisées dans system/compat.py ; docs/COMPATIBILITE_OS.md | system/compat.py | test_architecture.test_os_specific_code_is_centralized | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
6 (Word) Architecture | REQ_COMMON_KH_3006 | Code source shall be commented |  | Code source commenté | Docstring par module, classe et fonction non triviale ; requis cités dans le code | tout ptbg/ | test_architecture.test_sources_are_commented | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
6 (Word) Architecture | REQ_COMMON_KH_3007 | No useless function hold into the scripts |  | Aucune fonction inutile | Contrôle automatique : toute fonction définie est appelée ; analyse vulture | tout ptbg/ | test_architecture.test_no_unused_functions | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
3.1 Définition de la base de temps | REQ_COMMON_KH_4100 | The present tool shall define the time raster from the source and control check:•Period value•Period stability•Period continuous increase |  | Raster défini et contrôlé : valeur, stabilité, croissance continue | 3 contrôles nommés (+ données manquantes), statut OK / AVERTISSEMENT / ERREUR | core/time_base.py (analyze, _add_checks) | test_time_base.test_perfect_raster test_duplicates_and_backward_are_errors | 2 | Interprétation à valider | Implémenté — interprétation à valider (tolérance 10 %, 10 intervalles) | n° 9
3.1 Définition de la base de temps | REQ_COMMON_KH_4101 | The present tool shall be capable to find and highlight the inconsistent time base like missing data or wrong phasing |  | Repérer et mettre en évidence les incohérences (données manquantes, mauvais phasage) | Trous (k × T), déphasage, doublons, retours arrière, horodatages illisibles et aberrants isolés ; marqueurs dans le TBM (y compris pour les horodatages illisibles), liste avec ligne CSV ; courbes interrompues ; croix sur cellules vides ; valeurs « nan »/« inf » et valeurs incompatibles avec le type comptées par variable | core/time_base.py, plotting/monitor.py, core/sampling.py | test_time_base.test_missing_samples_detected_and_kept_in_regular_time test_wrong_phasing_detected test_robustesse.test_isolated_aberrant_timestamp_is_one_error_not_a_fake_gap test_nan_and_inf_are_missing_values_not_text | 4 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
3.1 Définition de la base de temps | REQ_COMMON_KH_4102 | A dedicated graphical axle shall be devoted to detail the time base conversion and status. It shall be automatically present on each graphical template and call: Time Base Monitor. |  | Axe dédié « Time Base Monitor » détaillant conversion et statut, présent sur chaque template | Ajouté automatiquement sous chaque disposition, même axe des temps ; texte de conversion et statut par fichier | plotting/monitor.py, plotting/renderer.py | test_package_report.test_every_template_has_time_base_monitor | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
3.1 Définition de la base de temps | REQ_COMMON_KH_4103 | The time base monitor can be hidden by the issuer only if no warning or error. |  | Masquable seulement sans avertissement ni erreur | Bouton refusé avec explication ; réaffichage automatique si une alerte apparaît | plotting/monitor.py (can_hide), gui/analysis_tab.py | test_package_report.test_monitor_hiding_rules test_gui.test_monitor_hide_rules | 2 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
3.1 Définition de la base de temps | REQ_COMMON_KH_4104 | The Time Base Monitor shall be automatically present into all reports. If removed for arrangement and indication shall appear to confirm the good construction or Time Base. |  | Présent dans tous les rapports ; sinon indication de bonne construction | TBM sur chaque page ; s'il a été masqué, encadré « construction de la base de temps vérifiée : CONFORME » | plotting/renderer.py, plotting/monitor.py (confirmation_text) | test_package_report.test_report_note_when_monitor_hidden | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
3.1 Définition de la base de temps | REQ_COMMON_KH_4105 | In case of disturbance in the time base analysis, the treatment can’t be locked or unstable. |  | Traitement jamais bloqué ni instable | Lecture par blocs, annulable, en arrière-plan ; lignes ordinaires découpées d'un coup et colonnes converties en entier (core/vector_parse.py), lignes et cellules particulières traitées une à une avec les mêmes règles (résultats identiques) ; une ligne malade (guillemet non fermé, octets nuls, cellule démesurée) n'atteint jamais la suite ; une erreur imprévue sur un fichier le marque en erreur sans arrêter les autres ; analyse vectorisée O(n) (changements de fréquence et croix des cellules vides compris), événements plafonnés ; curseurs redessinés seuls (blitting), abscisses et nuage X/Y en cache ; axe en défaut remplacé par un message ; banc de 130 fichiers pathologiques et 40 corruptions aléatoires sans exception ; banc de mesure tools/banc_performance.py | gui/tasks.py, core/csv_reader.py, core/vector_parse.py, core/data_package.py (load_source), core/time_base.py, core/sampling.py, plotting/renderer.py, gui/analysis_tab.py | test_robustesse (31 cas dont test_random_corruptions_never_raise test_unexpected_error_is_isolated_to_its_file test_block_boundaries_never_change_the_result) test_time_base.test_pathological_inputs_never_raise test_large_series_speed test_many_frequency_changes_stay_linear test_csv_reader.test_cancellation test_mixed_columns_converted_like_cell_by_cell test_analysis_tools.test_missing_markers_many_runs_stay_fast test_xy_cloud_is_cached_until_data_change test_gui.test_tracking_mode | 12 | Qualification à faire | Implémenté — qualification sur volumes réels à faire | n° 16
3.1 Définition de la base de temps | REQ_COMMON_KH_4106 | In case of disturbance in the time base analysis, the user can specify the normal raster with an associated diagnosis |  | L'utilisateur peut spécifier le raster normal avec un diagnostic associé | Période nominale + tolérance + diagnostic opérateur (imprimé dans le TBM et le rapport) | gui/dialogs/time_base_dialog.py, core/data_package.py (configure_time) | test_time_base.test_user_nominal_period test_package_report.test_project_roundtrip_with_relative_paths | 2 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
3.1 Définition de la base de temps | REQ_COMMON_KH_4107 | Constitute Absolute timestamp. Clock Jitter ignored |  | Horodatage absolu ; jitter d'horloge ignoré | Origine absolue (hh:mm:ss, date-heure ou saisie) et axe absolu ; le jitter dans la tolérance n'est pas une anomalie ; affichage de l'horodatage BRUT par défaut, régularisation sur le raster en option par fichier (indiquée dans le TBM) | core/time_parser.py, core/time_base.py (_regularize), core/data_package.py (Timeline) | test_time_base.test_jitter_ignored_within_tolerance test_robustesse.test_raw_timestamps_are_displayed_by_default test_package_report.test_absolute_timeline_aligns_plcs test_gui.test_absolute_time_mode | 4 | Interprétation à valider | Implémenté — interprétation à valider (affichage brut par défaut) | n° 7, n° 8
4.1 Fenêtre principale | REQ_COMMON_KH_5100 | Top bar with main menu path |  | Barre supérieure avec menu principal et chemin | Menus Fichier / Affichage / Base de temps / Outils / Rapport / Information + barre de chemin « paquet > fichier > variable » | gui/menu_bar.py, gui/path_bar.py | test_gui.test_main_window_layout | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.1 Fenêtre principale | REQ_COMMON_KH_5101 | Specific ‘Information’ section including:Tool versionHistory of changesSourcesHelp file |  | Section Information : version, historique, sources, aide | Menu Information : version, CHANGELOG, sources (empreintes du code, bibliothèques, fichiers), aide, journal, traçabilité | gui/info_windows.py | test_gui.test_information_windows_and_tree_toggle | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.1 Fenêtre principale | REQ_COMMON_KH_5102 | Bottom bar summarizing:UserDateActivity logTool version |  | Barre inférieure : utilisateur, date, journal, version | Barre d'état avec horloge, dernier message (clic = journal complet), version, avancement | gui/status_bar.py, system/activity_log.py | test_gui.test_main_window_layout | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.1 Fenêtre principale | REQ_COMMON_KH_5103 | Left area will contain the data tree viewer |  | Zone gauche = arbre des données | Arbre à gauche | MAIN.py, gui/tree_panel.py | test_gui.test_main_window_layout | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.1 Fenêtre principale | REQ_COMMON_KH_5104 | Right area will be the main and wider section devoted to graphical analysis. |  | Zone droite principale et plus large | Zone graphique à droite, seule à s'étirer | MAIN.py, gui/graph_area.py | test_gui.test_main_window_layout | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.1 Fenêtre principale | REQ_COMMON_KH_5105 | Tree area can be hidden |  | Arbre masquable | Bouton « Masquer », barre d'accès rapide, menu Affichage, F9 | gui/app.py (toggle_tree) | test_gui.test_information_windows_and_tree_toggle | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.1 Fenêtre principale | REQ_COMMON_KH_5106 | Graphical area can manage several tab to hold different arrangements |  | Plusieurs onglets pour différentes dispositions | Onglets créés depuis un modèle, renommables, fermables | gui/graph_area.py | test_gui.test_xy_tab_and_point_pick | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.2 Arbre des données | REQ_COMMON_KH_5200 | Top Tree level correspond to the data package |  | Niveau supérieur = paquet de données | Paquets au 1er niveau ; le paquet actif est marqué | gui/tree_panel.py | test_gui.test_tree_levels_and_types | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.2 Arbre des données | REQ_COMMON_KH_5201 | First Child level will be devoted to the csv file… from one source or several. |  | 1er niveau enfant = fichiers CSV | Fichiers avec icône de statut | gui/tree_panel.py | test_gui.test_tree_levels_and_types | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.2 Arbre des données | REQ_COMMON_KH_5202 | Into each csv file, the tree shall detail all the variables contained with associated type Bool or Float. |  | Toutes les variables avec type Bool ou Float | Variables avec type (forçable par clic droit) ; Texte pour les états énumérés | gui/tree_panel.py, core/signals.py | test_gui.test_tree_levels_and_types test_package_report.test_type_override_and_report_text | 2 | Interprétation à valider | Implémenté — interprétation à valider (règle de typage, colonne constante) | n° 6
4.2 Arbre des données | REQ_COMMON_KH_5203 | Into each csv file, the tree shall detail the dedicated time base |  | Base de temps dédiée de chaque fichier | Nœud « Base de temps » (format, période, statut) | gui/tree_panel.py | test_gui.test_tree_levels_and_types | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.3 Modèles | REQ_COMMON_KH_5300 | Several templates shall be proposed including different arrangement of Axle |  | Plusieurs modèles de disposition d'axes | 7 modèles : 1, 2, 3, 4 axes, analogique + logique, grille 2 × 2, temporel + X/Y | core/arrangement.py | test_architecture.test_templates_fit_their_grid test_package_report.test_every_template_has_time_base_monitor | 2 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.4 Outils graphiques | REQ_COMMON_KH_5400 | Vertical single Cursor: can be activated by axle |  | Curseur vertical simple activable par axe | Mode de curseur propre à chaque axe (axe actif) | gui/analysis_tab.py, core/arrangement.py | test_gui.test_curves_cursors_mouse_and_keyboard | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.4 Outils graphiques | REQ_COMMON_KH_5401 | Vertical single Cursor: hold time stamp value and cross value of selected curve |  | Porte l'instant et la valeur de la courbe sélectionnée | Étiquette : instant + valeur de l'échantillon réel de la courbe sélectionnée, point marqué | plotting/renderer.py, core/sampling.py | test_package_report.test_cursor_labels_show_time_and_value test_analysis_tools.test_nearest_and_hold_without_interpolation | 2 | Interprétation à valider | Implémenté — interprétation à valider (état maintenu des Bool) | n° 13
4.4 Outils graphiques | REQ_COMMON_KH_5402 | Vertical single Cursor: tracking reading mode adding the list of crossed value from all the axle’s curves into a right popup |  | Mode suivi + liste des valeurs de toutes les courbes de l'axe dans une fenêtre à droite | « Suivi souris » + panneau de lecture à droite (toutes les courbes, instant, ligne CSV) | gui/analysis_tab.py, gui/reading_panel.py, core/readings.py | test_gui.test_tracking_mode | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.4 Outils graphiques | REQ_COMMON_KH_5403 | Double Vertical Cursor: Time stamp is mandatory and automated for each cursor |  | Double curseur : instant obligatoire et automatique pour chaque curseur | C1 et C2 posés d'office, instants affichés, Δt et 1/Δt, ΔV | gui/analysis_tab.py, plotting/renderer.py | test_package_report.test_cursor_labels_show_time_and_value test_gui.test_curves_cursors_mouse_and_keyboard | 2 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.4 Outils graphiques | REQ_COMMON_KH_5404 | Double Vertical Cursor: Time stamp is mandatory and automated for each cursor |  | (identique à 5403) | Couvert par la même réalisation : C1 et C2 posés d'office avec leurs instants, Δt, 1/Δt et ΔV | gui/analysis_tab.py, plotting/renderer.py, core/readings.py | test_package_report.test_cursor_labels_show_time_and_value test_gui.test_curves_cursors_mouse_and_keyboard | 2 | Interprétation à valider | Implémenté — interprétation à valider (énoncé dupliqué) | n° 11
4.4 Outils graphiques | REQ_COMMON_KH_5405 | Global cursor = global synchronization of axles. Cursor appear over all axles and moving in same time |  | Curseur global synchronisant tous les axes | Ligne sur tous les axes (TBM compris), déplacée ensemble ; zoom commun (axe X partagé) | plotting/renderer.py, gui/analysis_tab.py | test_gui.test_curves_cursors_mouse_and_keyboard | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.4 Outils graphiques | REQ_COMMON_KH_5406 | Horizontal cursor: only applicable to analog signals |  | Curseur horizontal : signaux analogiques seulement | Refusé sur courbe Bool/Texte ; niveau, franchissements montants/descendants | gui/app.py (horizontal_cursor), core/sampling.py (crossings) | test_gui.test_horizontal_cursor_only_on_float test_analysis_tools.test_crossings_with_condition | 2 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.4 Outils graphiques | REQ_COMMON_KH_5407 | Horizontal cursor: can be conditioned by additional bool signal to realize conditional processing. |  | Curseur horizontal conditionné par un Bool | Condition (1 à 3 Bool, ET/OU) ; franchissements retenus sous condition, périodes ombrées | core/conditional.py, gui/dialogs/analysis_dialogs.py | test_analysis_tools.test_same_file_condition_uses_same_row test_other_file_condition_holds_last_state | 2 | Implémenté et testé | Implémenté et testé | n° 12
4.4 Outils graphiques | REQ_COMMON_KH_5408 | Cursor X/Y: used for correlation control check - Two cursors are activated or the cross point only can be highlighted |  | Curseur X/Y : deux curseurs ou point de croisement seul | Nuage X/Y, corrélation r et régression ; point désigné avec deux curseurs (X et Y) ou point seul ; C1/C2 reportés | core/xy.py, plotting/renderer.py | test_analysis_tools.test_xy_same_file_and_cross_file test_gui.test_xy_tab_and_point_pick | 2 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
4.5 Traitement conditionnel | REQ_COMMON_KH_5500 | (énoncé vide dans la Rev. A) |  | *(énoncé vide dans la Rev. A)* | Proposition : statistiques (durée, min, max, moyenne, écart-type, durée au-dessus d'un seuil) des signaux analogiques pendant qu'une condition Bool est vraie ; export CSV | core/conditional.py, gui/dialogs/analysis_dialogs.py | test_analysis_tools.test_conditional_statistics | 1 | Proposition (énoncé vide) | Proposition — énoncé vide à rédiger | n° 17
5 Sortie (rapport) | REQ_COMMON_KH_6000 | The present tool shall be capable to generate a pdf report. |  | Générer un rapport PDF | Matplotlib PdfPages, écriture atomique | report/pdf_report.py | test_package_report.test_pdf_automatic_and_step_by_step | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
5 Sortie (rapport) | REQ_COMMON_KH_6001 | Report consist into a template containing Header and graphical area |  | Modèle avec en-tête et zone graphique | En-tête + zone graphique (même rendu qu'à l'écran) + tableau des lectures | report/pdf_report.py | test_package_report.test_pdf_automatic_and_step_by_step | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
5 Sortie (rapport) | REQ_COMMON_KH_6002 | Report, can be generated automatically or step by step. |  | Automatique ou pas à pas | Menu Rapport : automatique / pas à pas | gui/app.py | test_gui.test_reports_and_project | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
5 Sortie (rapport) | REQ_COMMON_KH_6003 | Automatic Report consist into a single edition of active graphical area to pdf file |  | Automatique = édition unique de l'onglet actif | Une page de l'onglet actif + traçabilité | gui/app.py (automatic_report) | test_gui.test_reports_and_project | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
5 Sortie (rapport) | REQ_COMMON_KH_6004 | Manual step by step report generation consist into a sequential generation on order depending of graphical active tab. Permitting to push global view, and customize analysis, cursor, X/Y cloud… |  | Pas à pas = génération séquentielle selon l'onglet actif (vue globale, analyse, curseurs, nuage X/Y…) | Captures figées successives (zoom, curseurs, X/Y, condition, commentaire), ordonnables | gui/app.py (add_report_page), gui/dialogs/report_dialogs.py (PagesWindow) | test_gui.test_reports_and_project | 1 | Implémenté et testé | Implémenté et testé
5 Sortie (rapport) | REQ_COMMON_KH_6005 | Header shall contain following details:Tool VersionIssuerDateSource File(s)Project Name & UnitProject file reference or Hash |  | En-tête : version, émetteur, date, fichiers sources, projet et unité, référence ou empreinte du projet | Tous ces champs ; SHA-256 des sources et du fichier projet ; annexe de traçabilité | report/pdf_report.py (build_header) | test_package_report.test_pdf_automatic_and_step_by_step | 1 | Interprétation à valider | Implémenté — interprétation à valider (fichier projet .ptbg.json) | n° 15

## Commentaires Sébastien
Requis | Auteur | Commentaire (Word) | Réponse apportée | Où (programme / document) | Vérification | Statut | Point ouvert
REQ_COMMON_KH_2305 | Sébastien Kubasik | Attention au pretrig! Est ce que temps négatif / reference absolue comme en Alspa??? | Pré-déclenchement géré : un compteur peut être négatif, t = 0 est l'instant de déclenchement, trait pointillé « déclenchement (t = 0) » sur les axes ; l'origine absolue saisie (Base de temps > Configurer) est la date-heure du déclenchement, ce qui donne l'axe absolu « comme en ALSPA ». Nombre d'échantillons de pré-déclenchement signalé (information). | core/time_parser.py (TimeBaseSettings, _convert_counter) ; plotting/renderer.py (_draw_time_axle) ; gui/dialogs/time_base_dialog.py | test_time_parser.test_counter_with_assumed_unit_and_pretrig ; test_counter_with_absolute_origin | Interprétation à valider | n° 1
REQ_COMMON_KH_3000 | Sébastien Kubasik | Ou Windows!? Besoin de déterminer la cible ou double compatibilité | Double compatibilité retenue (décision du demandeur) : Windows 11 64 bits sous Spyder 6 ET SLES 15 SP7. Un seul code ; toutes les différences d'OS isolées dans ptbg/system/compat.py ; scripts d'installation et de lancement pour les deux systèmes ; wheels vérifiées win_amd64 et manylinux (glibc 2.38 de SP7). | ptbg/system/compat.py ; install/ ; docs/COMPATIBILITE_OS.md | test_architecture.test_os_specific_code_is_centralized ; campagne 7 combinaisons (Tk 8.6 et 9) | Qualification sur cible à faire | n° 4
REQ_COMMON_KH_3001 | Sébastien Kubasik | Ces versions évolueront forcément, c’est ici le point de départ observé avec le package TDS V1.1.0. Semble possible de disposer d’un upgrade Python3.11 pour SLES 15 | Python 3.6 lu comme un minimum : référence Python 3.11 (upgrade possible sur SLES 15, comme indiqué), code vérifié de 3.10 à 3.14. Python 3.6 (fin de vie 2021) imposerait numpy 1.19 / matplotlib 3.3 : non retenu. Version minimale contrôlée au lancement par MAIN.py. | ptbg/version.py (MIN_PYTHON) ; MAIN.py | test_architecture.test_minimal_python_syntax ; campagne Python 3.10 → 3.14 | Interprétation à valider | n° 3
REQ_COMMON_KH_3004 | Sébastien Kubasik | Il y a des packages transverses toute version et d’autre plus restrictifs avec independances. Le plus fréquemment il y a une sensibilité à la version de python, l’OS, et le cœur 32 ou 63 bits | Sensibilités relevées par Sébastien traitées : versions figées dans requirements.txt (identiques Python 3.11 à 3.14, Windows et SLES) ; DEPENDANCES.md donne pour chaque paquet la version, le type (direct / transitif), les Python supportés, les wheels win_amd64 / manylinux, la licence, et distingue les composants compilés (sensibles à Python, à l'OS et au 32/64 bits : numpy, matplotlib, contourpy, kiwisolver, pillow) du Python pur. Cible 64 bits uniquement. Relevé des versions au démarrage et outil d'audit. | requirements.txt ; docs/DEPENDANCES.md ; ptbg/system/environment.py ; tools/audit_environnement.py | test_architecture.test_third_party_libraries_are_documented_and_pinned | Implémenté et testé | —

## Points ouverts
N° | Requis concerné(s) | Question posée | Interprétation retenue (à valider par Sébastien) | Où la modifier | Réponse de Sébastien
1 | REQ_COMMON_KH_2305 (commentaire « attention au pretrig ! temps négatif / référence absolue comme en ALSPA ? ») | Comment est représenté le pré-déclenchement ? | Un compteur peut être négatif ; t = 0 est l'instant de déclenchement ; l'origine absolue saisie est la date-heure de ce déclenchement. Les temps négatifs sont conservés et une ligne « déclenchement (t = 0) » est tracée. | core/time_parser.py, plotting/renderer.py
2 | REQ_COMMON_KH_2310 « Maximal size xxxMo » | Quelle taille maximale ? | Paramètre max_file_size_mb, défaut **500 Mo** (≈ 0,5 à 1 Go de mémoire), modifiable dans Outils > Préférences. | config.py
3 | REQ_COMMON_KH_3001 « Python 3.6 at least » (commentaire : upgrade Python 3.11 possible sur SLES 15) | 3.6 est-il un minimum ou une cible stricte ? | Lu comme un minimum : développement en **3.11**, code vérifié de 3.10 à 3.14. Python 3.6 (fin de vie 2021) n'est pas supporté : il imposerait numpy 1.19 / matplotlib 3.3. | version.py (MIN_PYTHON)
4 | REQ_COMMON_KH_3000 (commentaire « ou Windows ? double compatibilité ») | Quelle cible ? | **Double compatibilité** Windows 11 64 bits (Spyder 6) et SLES 15 SP7, confirmée par le demandeur. | system/compat.py
5 | REQ_COMMON_KH_2201 (2e occurrence) « Binary group signal » — identifiant dupliqué | Qu'est-ce qu'un groupe binaire dans les CSV PTBG ? Faut-il renuméroter l'exigence ? | Ensemble ordonné de colonnes Bool (bit 0 = 1er membre) : détecté automatiquement pour NOM[i] / NOM.i, ou créé par l'utilisateur ; affiché en pistes regroupées, lu comme mot binaire. Un mot entier codant des bits n'est pas décodé. | core/signals.py (BinaryGroup, detect_indexed_groups)
6 | REQ_COMMON_KH_5202 « type Bool or Float » | Existe-t-il une convention de typage dans les CSV ? | Règle automatique : true/false, ou nombres 0/1 avec au moins un 0 et un 1 → Bool ; sinon Float. Une colonne constante reste Float. Colonnes d'états texte (« STOP », « ACTIVE », vus dans les CSV de simulation) → type Texte, hors spécification. Type forçable par variable. | core/signals.py (auto_type)
7 | REQ_COMMON_KH_4107 « Constitute absolute timestamp. Clock jitter ignored » | Que signifie « jitter ignoré » ? | Le jitter dans la tolérance **n'est pas une anomalie** (il est mesuré et affiché, pas compté comme défaut). L'axe des temps affiche par défaut l'**horodatage brut** du fichier : rien n'est recalé en silence. En option, par fichier, un affichage **régularisé** (droite t = a + T·k ajustée par blocs alignés, trous conservés, aucune mesure créée), toujours indiqué dans le TBM et le rapport. | core/time_base.py (_regularize), dialogue Base de temps
8 | REQ_COMMON_KH_4107 / 2102 | D'où vient l'origine absolue d'un compteur ? | Horodatage hh:mm:ss (date saisissable) ou date-heure : absolu d'office. Compteur : origine saisie par l'utilisateur. L'axe absolu n'est proposé que si chaque fichier a une origine. Aucun recalage automatique entre PLC : décalage manuel explicite, affiché dans le TBM. | core/data_package.py (Timeline)
9 | REQ_COMMON_KH_4100 / 4106 — tolérance | Quelle tolérance par défaut sur la période ? Combien d'intervalles pour un changement de fréquence ? | Valeurs **arbitraires, non fournies par les requis** : 10 % de la période et 10 intervalles consécutifs cohérents hors raster. Ce sont des réglages utilisateur (Outils > Préférences, et tolérance par fichier dans Base de temps), affichés dans le TBM. | config.py
10 | REQ_COMMON_KH_2307 — unité du compteur | Unité d'un compteur sans unité (colonne « index » des CSV fournis, pas de 20) ? | Lue dans l'en-tête (t_ms, Temps (s), time[us]…). Sinon l'unité de la préférence (ms) est **SUPPOSÉE** et signalée en **avertissement** : « unité SUPPOSÉE, à confirmer » dans le TBM et le rapport, TBM non masquable, jusqu'à ce que l'opérateur choisisse l'unité (Base de temps > Configurer, applicable d'un coup à tous les fichiers concernés). Alternative possible si demandée : axe en « unités de compteur » sans conversion. | core/time_parser.py, config.py
11 | REQ_COMMON_KH_5404 (énoncé identique à 5403) | Exigence différente attendue (Δt, écart de valeurs ?) | Couvert par la même réalisation : C1 et C2 posés d'office avec leurs instants, plus Δt, 1/Δt et ΔV par courbe. | plotting/renderer.py, core/readings.py
12 | REQ_COMMON_KH_5407 / 5500 (énoncé 5500 **vide**) | Quel traitement conditionnel est attendu ? | Curseur horizontal : franchissements retenus seulement si la condition Bool est vraie (même ligne pour le même fichier ; dernier état connu pour un autre fichier). Section 4.5 : statistiques sous condition (durée, min, max, moyenne, écart-type, durée au-dessus d'un seuil). | core/conditional.py
13 | REQ_COMMON_KH_5401 « cross value » | Valeur interpolée ou échantillon ? | **Échantillon réel**, jamais interpolé : le plus proche pour un Float ; pour un Bool, **règle métier ajoutée** : l'état maintenu (échantillon précédent), cohérente avec le tracé en escalier ; instant et ligne CSV de l'échantillon affichés. | core/sampling.py
14 | REQ_COMMON_KH_2301 / 2302 / 2303 | Faut-il refuser ou tolérer un fichier non conforme ? | Séparateur ≠ virgule : fichier **refusé** avec diagnostic (les autres restent chargés). Encodage ≠ UTF-8 (fichier Windows-1252, UTF-16, octet corrompu) : fichier **lu** mais marqué en **ERREUR** avec la 1re ligne fautive, pour ne pas perdre les mesures. Métadonnées, lignes « # », lignes mal formées : **tolérées, signalées et listées**. | core/csv_reader.py
15 | REQ_COMMON_KH_6005 « Project Name & Unit », « Project file reference or Hash » | Origine de ces champs ? Le fichier projet est-il prévu ? | Saisis dans Rapport > En-tête ; référence = texte libre + nom du fichier projet ; empreinte = SHA-256 du fichier projet enregistré ; SHA-256 de chaque CSV source. Le **fichier projet .ptbg.json est une proposition** (non décrit dans la spécification). | report/pdf_report.py, core/project.py
16 | REQ_COMMON_KH_4105 / 2301 / 2308 — fichiers abîmés | Que faire d'une ligne incomplète, d'un en-tête absent ou répété, d'un horodatage aberrant ? | Une ligne au mauvais nombre de champs est **rejetée et listée** (jamais complétée : sa dernière valeur pourrait être tronquée). Sans en-tête, la 1re ligne de mesures est gardée (colonnes Colonne_1…). Un en-tête répété (fichiers concaténés) est ignoré. Un horodatage isolé à plus de **10 périodes** de ses deux voisins (qui se suivent normalement) est déclaré **aberrant** : ERREUR, exclu du raster et des courbes, au lieu d'un faux retour arrière suivi d'un faux trou. Valeur de 10 périodes arbitraire. Pour une heure hh:mm:ss, une valeur isolée à plus de 12 h de ses voisins, vers l'arrière **ou vers l'avant** (2.2.0), n'est jamais comptée comme un passage de minuit. | core/csv_reader.py, core/time_base.py (OUTLIER_JUMP), core/time_parser.py (_day_offsets)
17 | REQ_COMMON_KH_5500 (énoncé **vide**) | Le requis peut-il être déclaré satisfait ? | **Non** : la fonction de statistiques conditionnelles (n° 12) est une proposition ; le requis reste à rédiger. | —

## Programmes
Fichier | Couche | Rôle (docstring du module) | Lignes de code | Fonctions / classes | Requis cités dans le code
ptbg/config.py | ptbg | Préférences de l'outil, modifiables par Outils > Préférences. | 76 | 5 | 2100, 2300, 2310, 4100, 4107, 6005
ptbg/core/arrangement.py | core | Modèles de disposition (templates) et état d'un onglet graphique. | 128 | 13 | 4102, 4103, 5106, 5300, 5400, 5401, 5402, 5405, 5406, 5407, 5408, 6004
ptbg/core/conditional.py | core | Traitement conditionnel par signaux Bool (REQ_COMMON_KH_5407 et section 4.5). | 111 | 12 | 5407, 5500
ptbg/core/csv_reader.py | core | Lecture contrôlée d'un fichier CSV PTBG. | 643 | 39 | 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2308, 2309, 2310, 4105, 6005
ptbg/core/curves.py | core | Résolution d'une courbe (``CurveRef``) en données affichables et lisibles. | 61 | 5 | 2201
ptbg/core/data_package.py | core | Paquets de données, fichiers sources et axe des temps commun. | 281 | 41 | 2101, 2102, 2310, 4101, 4103, 4105, 4106, 4107, 5200, 5202
ptbg/core/diagnostic_report.py | core | Diagnostic complet d'un fichier, en texte Markdown (fenêtre « Diagnostic »). | 48 | 1 | 2300, 4100
ptbg/core/diagnostics.py | core | Niveaux de gravité et constats partagés par la lecture et la base de temps. | 32 | 5 | 2301
ptbg/core/multi_source.py | core | Comparaison des sources d'un système multi-PLC (REQ 2100, 2101, 2102, 2104). | 75 | 2 | 2100, 2102, 2104
ptbg/core/project.py | core | Fichier projet « .ptbg.json » : sauvegarde et réouverture d'une analyse. | 116 | 8 | 3005, 6004, 6005
ptbg/core/readings.py | core | Lectures des curseurs, communes au panneau droit et au rapport PDF. | 149 | 9 | 4105, 5401, 5402, 5403, 5405, 5406, 5408
ptbg/core/sampling.py | core | Lecture des échantillons : curseurs, croisements, réduction d'affichage. | 187 | 14 | 4105, 5401, 5406, 5407
ptbg/core/signals.py | core | Types de signaux et groupes binaires (section 2.2 « Source' contents »). | 168 | 11 | 2200, 2201, 5202
ptbg/core/time_base.py | core | Analyse de la base de temps d'un fichier (section 3.1 « Time Base definition »). | 365 | 19 | 2100, 2104, 4100, 4101, 4105, 4106, 4107
ptbg/core/time_parser.py | core | Conversion de la 1re colonne (base de temps) en secondes. | 439 | 25 | 2102, 2304, 2305, 2306, 2307, 4105, 4106, 4107
ptbg/core/vector_parse.py | core | Conversions vectorisées de textes en nombres et en horodatages. | 129 | 4 | 2301, 2306, 4105
ptbg/core/xy.py | core | Nuage X/Y pour le contrôle de corrélation (REQ_COMMON_KH_5408). | 87 | 7 | 5408
ptbg/gui/analysis_tab.py | gui | Onglet d'analyse graphique : une disposition d'axes et ses outils. | 486 | 41 | 4103, 4105, 5104, 5400, 5401, 5402, 5403, 5405, 5406, 5408, 6004
ptbg/gui/app.py | gui | Contrôleur de l'application : toutes les ACTIONS de l'interface. | 710 | 67 | 2102, 2105, 2201, 3002, 3003, 4103, 4105, 4106, 4107, 5101, 5102, 5105, 5200, 5202, 5300, 5406, 5407, 5408, 6003, 6004, 6005
ptbg/gui/dialogs/analysis_dialogs.py | gui | Dialogues des outils d'analyse. | 269 | 26 | 2201, 5406, 5407, 5408, 5500
ptbg/gui/dialogs/report_dialogs.py | gui | Dialogues du rapport PDF et des préférences. | 138 | 17 | 2310, 6004, 6005
ptbg/gui/dialogs/time_base_dialog.py | gui | Configuration de la base de temps d'un fichier. | 114 | 6 | 2102, 2304, 2305, 2307, 4106, 4107
ptbg/gui/graph_area.py | gui | Zone graphique principale, à droite (REQ_COMMON_KH_5104, 5106). | 52 | 7 | 5104, 5300
ptbg/gui/icons.py | gui | Petites icônes de statut dessinées pixel par pixel (aucun fichier image). | 45 | 6
ptbg/gui/info_windows.py | gui | Section « Information » (REQ_COMMON_KH_5101) et fenêtres de texte. | 140 | 9 | 3004, 5101
ptbg/gui/menu_bar.py | gui | Barre de menus principale (REQ_COMMON_KH_5100) et section Information (5101). | 92 | 2 | 2104, 2105, 2201, 3003, 4101, 4103, 4106, 4107, 5100, 5101, 5102, 5105, 5106, 5200, 5406, 6003, 6004, 6005
ptbg/gui/path_bar.py | gui | Barre supérieure : chemin courant et accès rapides (REQ_COMMON_KH_5100). | 35 | 3 | 5100
ptbg/gui/reading_panel.py | gui | Panneau de lecture des curseurs, à droite de la zone graphique (REQ 5402). | 47 | 4 | 5402
ptbg/gui/status_bar.py | gui | Barre d'état en bas de la fenêtre (REQ_COMMON_KH_5102). | 59 | 8 | 4105, 5102
ptbg/gui/tasks.py | gui | Exécution des traitements longs hors du fil de l'interface (REQ_COMMON_KH_4105). | 54 | 7 | 4105
ptbg/gui/tree_panel.py | gui | Arbre des données, zone gauche de la fenêtre. | 198 | 13 | 5103, 5105, 5200, 5201, 5202, 5203
ptbg/plotting/monitor.py | plotting | Time Base Monitor : axe dédié à la base de temps (REQ 4102, 4103, 4104). | 145 | 8 | 4101, 4102, 4103, 4104
ptbg/plotting/renderer.py | plotting | Rendu d'un onglet (``TabState``) dans une figure Matplotlib. | 447 | 27 | 2200, 4101, 4102, 4104, 4105, 5300, 5400, 5405, 5406, 5408
ptbg/plotting/styles.py | plotting | Couleurs et tailles partagées par l'écran et le PDF. | 32 | 1
ptbg/plotting/time_axis.py | plotting | Graduation de l'axe des temps (relatif en secondes ou horodatage absolu). | 31 | 4
ptbg/report/pdf_report.py | report | Rapport PDF (REQ_COMMON_KH_6000 à 6005, 4104). | 181 | 8 | 4104, 6000, 6001, 6002, 6005
ptbg/system/activity_log.py | system | Journal d'activité de la session (REQ_COMMON_KH_5102 « Activity log »). | 60 | 9 | 5102
ptbg/system/compat.py | system | Mécanismes de compatibilité Windows 11 / SLES 15 SP7. | 129 | 10 | 2310, 3000, 3005
ptbg/system/environment.py | system | Relevé de l'environnement d'exécution (REQ_COMMON_KH_3004, 3005, 5101). | 174 | 13 | 3004
ptbg/version.py | ptbg | Identité de l'outil : nom, version, date et document de spécification. | 17 | 1 | 3001, 5101, 5102, 6005
MAIN.py | MAIN.py | VISU PTBG — script principal : construit l'interface graphique. | 105 | 3 | 3002, 3003, 4102, 5100, 5102, 5103, 5104, 5105, 5300, 5402
tools/audit_environnement.py | tools | Relevé et contrôle de l'environnement d'exécution (REQ_COMMON_KH_3004, 3005). | 34 | 1 | 3004
tools/banc_performance.py | tools | Banc de performance sur des fichiers CSV PTBG réels (REQ_COMMON_KH_2310, 4105). | 90 | 3 | 2310
tools/generer_donnees_demo.py | tools | Génère les CSV de démonstration de data/demo/ (reproductibles, graine fixe). | 101 | 6 | 2100, 2104, 2201, 2301, 2305, 2306, 4100, 4101, 4107
tools/verifier_tracabilite.py | tools | Vérifie que CHAQUE requis du document Word est tracé (aucun requis oublié). | 55 | 3 | 3006, 3007, 4103

## Tests
Fichier de test | Classe | Test | Ce qui est vérifié | Requis couverts
test_analysis_tools | SamplingTests | test_nearest_and_hold_without_interpolation | REQ 5401 : valeur d'un échantillon réel, jamais interpolée. | 5401
test_analysis_tools | SamplingTests | test_unsorted_time_still_readable |  | module : 4105, 5401, 5405, 5406, 5407, 5408, 5500
test_analysis_tools | SamplingTests | test_unreadable_timestamps_are_skipped | Horodatage illisible (NaN) : jamais lu, l'échantillon voisin réel l'est. | module : 4105, 5401, 5405, 5406, 5407, 5408, 5500
test_analysis_tools | SamplingTests | test_step_to_neighbour_sample |  | module : 4105, 5401, 5405, 5406, 5407, 5408, 5500
test_analysis_tools | SamplingTests | test_decimate_keeps_extremes_and_gaps |  | module : 4105, 5401, 5405, 5406, 5407, 5408, 5500
test_analysis_tools | SamplingTests | test_decimate_window |  | module : 4105, 5401, 5405, 5406, 5407, 5408, 5500
test_analysis_tools | SamplingTests | test_missing_markers_frame_empty_cells | Croix sur le dernier point connu avant et le premier après une cellule vide. | module : 4105, 5401, 5405, 5406, 5407, 5408, 5500
test_analysis_tools | SamplingTests | test_missing_markers_many_runs_stay_fast | REQ 4105 : 300 000 suites de cellules vides traitées sans blocage (calcul | 4105
test_analysis_tools | SamplingTests | test_break_at_gaps |  | module : 4105, 5401, 5405, 5406, 5407, 5408, 5500
test_analysis_tools | SamplingTests | test_crossings_with_condition | REQ 5406 / 5407 : franchissements, restreints par la condition. | 5406, 5407
test_analysis_tools | ConditionalAndXYTests | test_same_file_condition_uses_same_row |  | 5407
test_analysis_tools | ConditionalAndXYTests | test_other_file_condition_holds_last_state |  | 5407
test_analysis_tools | ConditionalAndXYTests | test_and_or_combination |  | module : 4105, 5401, 5405, 5406, 5407, 5408, 5500
test_analysis_tools | ConditionalAndXYTests | test_conditional_statistics | Section 4.5 / REQ 5500 (proposition) : statistiques sous condition. | 5500
test_analysis_tools | ConditionalAndXYTests | test_xy_same_file_and_cross_file | REQ 5408 : couples même ligne, ou plus proche à moins d'une demi-période. | 5408
test_analysis_tools | ConditionalAndXYTests | test_xy_cloud_is_cached_until_data_change | REQ 5408 / 4105 : le nuage n'est pas reformé à chaque mouvement de souris, mais | 4105, 5408
test_analysis_tools | ConditionalAndXYTests | test_readings_rows | REQ 5401-5405 : lectures C1, C2, Δ, global et H. | 5401, 5405
test_architecture | ArchitectureTests | test_main_only_builds_the_gui | REQ_COMMON_KH_3002. | 3002
test_architecture | ArchitectureTests | test_processing_is_externalized_and_gui_free | REQ_COMMON_KH_3003 : core sans Tk ni Matplotlib ; dessin et rapport sans Tk. | 3003
test_architecture | ArchitectureTests | test_third_party_libraries_are_documented_and_pinned | REQ_COMMON_KH_3004 : bibliothèques tierces figées et documentées, stdlib listée. | 3004
test_architecture | ArchitectureTests | test_os_specific_code_is_centralized | REQ_COMMON_KH_3005 : seuls system/compat.py et environment.py testent l'OS. | 3005
test_architecture | ArchitectureTests | test_sources_are_commented | REQ_COMMON_KH_3006 : docstring par module et par fonction/classe publique non triviale. | 3006
test_architecture | ArchitectureTests | test_no_unused_functions | REQ_COMMON_KH_3007 : toute fonction définie est appelée quelque part. | 3007
test_architecture | ArchitectureTests | test_minimal_python_syntax | REQ_COMMON_KH_3000 / 3001 : le code se compile avec la grammaire de la version minimale. | 3000, 3001
test_architecture | ArchitectureTests | test_templates_fit_their_grid | REQ_COMMON_KH_5300 : plusieurs modèles, axes dans la grille, au moins un axe temporel. | 5300
test_architecture | ArchitectureTests | test_every_requirement_is_traced | Aucun requis du Word laissé de côté : matrice + code + test. | module : 3001
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_reads_examples_and_keeps_first_column_as_time | REQ 2300 / 2304 / 2308 / 2309 sur les CSV reçus. | 2300, 2304, 2308, 2309
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_semicolon_separator_rejected | REQ 2301 : point-virgule refusé, même avec décimale à virgule. | 2301
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_non_utf8_read_but_flagged_with_requirement | REQ 2302 : un fichier Windows-1252 est une non-conformité (ERREUR, ligne citée), | 2302
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_bom_tolerated_and_reported |  | 2302
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_metadata_lines_reported_and_skipped | REQ 2303 : préambule et lignes « # » signalés, données lues. | 2303
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_header_names_normalized | REQ 2309 : noms vides et doublons renommés et signalés. | 2309
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_numeric_first_line_flagged | REQ 2308 : une 1re ligne numérique n'est pas un en-tête. | 2308
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_malformed_rows_rejected_without_blocking |  | module : 2200, 2201, 2310, 4105
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_size_limit | REQ 2310 : au-delà du maximum paramétré, le fichier est refusé. | 2310
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_other_extension_warned |  | 2300
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_empty_and_one_column_files |  | module : 2200, 2201, 2310, 4105
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_cancellation |  | 4105
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_large_file_progress | REQ 4105 : lecture par blocs avec avancement. | 4105
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_mixed_columns_converted_like_cell_by_cell | REQ 4105 : colonnes mixtes converties par blocs avec le classement d'une cellule | 4105
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_parse_numbers_isolates_bad_cells | Conversion en bloc : les cellules refusées sont repérées une à une, les autres | module : 2200, 2201, 2310, 4105
test_csv_reader | CsvFormatTests | test_unreadable_file_isolated | REQ 4105 / 2105 : un fichier malade est conservé avec son diagnostic. | 2105, 4105
test_csv_reader | SignalTypeTests | test_auto_types | REQ 2200 / 2201 / 5202 : Bool, Float, Texte selon le contenu. | 2200, 2201, 5202
test_csv_reader | SignalTypeTests | test_empty_cells_stay_empty | Aucune valeur inventée : vide = NaN + masque « missing ». | module : 2200, 2201, 2310, 4105
test_csv_reader | SignalTypeTests | test_forced_bool_marks_other_numbers_invalid |  | module : 2200, 2201, 2310, 4105
test_csv_reader | SignalTypeTests | test_text_type_from_numbers |  | module : 2200, 2201, 2310, 4105
test_csv_reader | SignalTypeTests | test_indexed_binary_groups | REQ 2201 (groupe binaire) : DI[0..2] regroupés, mot calculé bit à bit. | 2201
test_gui | InterfaceTests | test_main_window_layout | REQ 5100, 5102, 5103, 5104, 5106, 3002 : menus, arbre à gauche, graphique à droite, barre d'état. | 3002, 5100, 5102, 5103, 5104, 5106
test_gui | InterfaceTests | test_tree_levels_and_types | REQ 5200, 5201, 5202, 5203 : paquet > fichiers > base de temps + variables typées. | 2105, 5200, 5201, 5202, 5203
test_gui | InterfaceTests | test_curves_cursors_mouse_and_keyboard | REQ 5400, 5401, 5403, 5404, 5405 : curseurs par axe, double, global, flèches clavier. | 5400, 5401, 5403, 5404, 5405
test_gui | InterfaceTests | test_tracking_mode | REQ 5402 : le curseur suit la souris sans clic. | 4105, 5402
test_gui | InterfaceTests | test_drag_and_drop_to_axle |  | module : 3002, 4103, 5100, 5106, 5200, 5203, 5300, 5400, 5408, 6002, 6004
test_gui | InterfaceTests | test_monitor_hide_rules | REQ 4103 : refus si alerte, accepté si base de temps conforme. | 4103
test_gui | InterfaceTests | test_unit_confirmed_for_several_files | REQ 2307 : unité supposée = avertissement ; confirmée d'un coup pour plusieurs PLC. | 2307
test_gui | InterfaceTests | test_horizontal_cursor_only_on_float | REQ 5406 : refusé sur un axe logique. | 5406
test_gui | InterfaceTests | test_xy_tab_and_point_pick | REQ 5408 : nuage X/Y et désignation d'un point. | 5106, 5408
test_gui | InterfaceTests | test_reports_and_project | REQ 6003 / 6004 et projet : rapport auto, pas à pas, enregistrement, réouverture. | 6002, 6003, 6004
test_gui | InterfaceTests | test_information_windows_and_tree_toggle | REQ 5105 (arbre masquable) ; REQ 5101 (version, historique, sources, aide). | 5101, 5105
test_gui | InterfaceTests | test_absolute_time_mode | REQ 4107 : axe absolu refusé sans origine, accepté pour l'horodatage hh:mm:ss. | 4107
test_package_report | PackageTests | test_multi_plc_package_and_comparison | REQ 2101 / 2103 / 2104 : chaque PLC garde son horodatage ; comparaison. | 2101, 2103, 2104
test_package_report | PackageTests | test_loss_of_data_flow_between_plcs | REQ 2104 : un PLC qui s'arrête plus tôt est signalé. | 2104
test_package_report | PackageTests | test_phase_between_synchronised_plcs |  | 2104
test_package_report | PackageTests | test_absolute_timeline_aligns_plcs | REQ 4107 / 2102 : horodatage absolu depuis l'origine de chaque fichier. | 2102, 4107
test_package_report | PackageTests | test_manual_offset |  | 2102
test_package_report | PackageTests | test_type_override_and_report_text | REQ 5202 : type forcé par l'utilisateur ; diagnostic complet. | 5202
test_package_report | PackageTests | test_project_roundtrip_with_relative_paths | REQ 3005 : chemins relatifs portables ; état des onglets conservé. | 3005, 4106
test_package_report | RenderAndReportTests | test_every_template_has_time_base_monitor | REQ 5300 / 4102 : chaque modèle reçoit automatiquement le TBM. | 4102, 5300
test_package_report | RenderAndReportTests | test_monitor_hiding_rules | REQ 4103 : masquage refusé en cas d'erreur, permis sinon. | 4103
test_package_report | RenderAndReportTests | test_report_note_when_monitor_hidden | REQ 4104 : TBM retiré -> indication de bonne construction dans le rapport. | 4104
test_package_report | RenderAndReportTests | test_cursor_labels_show_time_and_value | REQ 5401 / 5403 : instants automatiques et valeur de la courbe sélectionnée. | 5401, 5403, 5404
test_package_report | RenderAndReportTests | test_pdf_automatic_and_step_by_step | REQ 6000, 6001, 6002, 6005 : PDF, en-tête complet, pages dans l'ordre + traçabilité. | 6000, 6001, 6002, 6005
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_unclosed_quote_only_loses_its_own_line | Un guillemet non fermé n'avale plus la suite du fichier. | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_quoted_fields_and_escaped_quotes |  | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_trailing_commas_on_data_rows_keep_the_header | Virgules finales sur les données seulement : l'en-tête n'est pas perdu. | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_preamble_of_same_width_is_metadata | REQ 2303 : un préambule aussi large que le tableau n'est pas pris pour l'en-tête. | 2303
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_missing_header_keeps_the_first_measure | REQ 2308 : sans en-tête, la 1re ligne de mesures est conservée. | 2308
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_repeated_header_and_concatenated_captures |  | 2308
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_blank_and_empty_field_rows_are_ignored |  | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_bom_of_a_second_concatenated_file |  | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_header_longer_than_every_data_row | Dernière colonne jamais écrite : les mesures sont gardées, la colonne reste vide. | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_rows_with_wrong_width_rejected_and_quoted |  | 2301
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_interrupted_writing | Fichier coupé pendant l'écriture : ligne tronquée ou remplissage d'octets nuls. | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_nul_bytes_inside_a_line_reject_only_that_line |  | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_line_endings_cr_crlf_and_mixed |  | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_invalid_byte_in_the_middle_is_flagged_not_fatal | REQ 2302 : un octet non UTF-8 isolé ne fait plus refuser tout le fichier. | 2302
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_utf16_is_read_and_flagged |  | 2302
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_block_boundaries_never_change_the_result | REQ 4105 : lecture par blocs ; un fichier abîmé lu avec des blocs de 7 caractères | 2301, 4105
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_semicolon_with_decimal_comma_rejected | REQ 2301 : même quand la virgule décimale donne autant de virgules que de « ; ». | 2301
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_decimal_comma_in_comma_file_never_invents_columns | Une virgule décimale dans un fichier à virgules : refus expliqué, pas de fausses colonnes. | 2301
test_robustesse | CsvRobustnessTests | test_very_long_cell_is_handled |  | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | ValueAndTimeRobustnessTests | test_nan_and_inf_are_missing_values_not_text |  | 4101
test_robustesse | ValueAndTimeRobustnessTests | test_trailer_line_does_not_change_types | Une ligne de total en fin de fichier ne transforme pas un Bool en Float. | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | ValueAndTimeRobustnessTests | test_time_format_found_despite_garbage_at_the_start |  | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | ValueAndTimeRobustnessTests | test_isolated_bad_clock_value_does_not_shift_the_rest_by_a_day | REQ 2306 : « 00:00:00 » isolé au milieu d'un essai à 18 h n'est pas un passage de minuit. | 2306
test_robustesse | ValueAndTimeRobustnessTests | test_isolated_forward_clock_value_does_not_shift_the_rest_by_a_day | REQ 2306 : « 23:59:59 » isolé au milieu d'un essai à 00 h 10 n'est pas un passage de | 2306
test_robustesse | ValueAndTimeRobustnessTests | test_isolated_aberrant_timestamp_is_one_error_not_a_fake_gap |  | 4101
test_robustesse | ValueAndTimeRobustnessTests | test_one_huge_counter_value_keeps_the_counter_origin | Une valeur aberrante ne fait pas passer le compteur en « grands entiers relatifs ». | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | ValueAndTimeRobustnessTests | test_assumed_unit_is_a_warning | REQ 2307 : unité supposée = avertissement (période à confirmer), levé dès qu'elle est choisie. | 2307
test_robustesse | ValueAndTimeRobustnessTests | test_raw_timestamps_are_displayed_by_default | REQ 4107 : l'affichage brut est la référence ; la régularisation est une option. | 4107
test_robustesse | ValueAndTimeRobustnessTests | test_unexpected_error_is_isolated_to_its_file | REQ 4105 : une erreur imprévue sur un fichier le marque en erreur, sans exception. | 4105
test_robustesse | ValueAndTimeRobustnessTests | test_extreme_values_are_drawn | Valeurs ±1e308 : l'axe se borne au lieu de lever « Singular matrix ». | module : 2301, 2310, 4101
test_robustesse | ValueAndTimeRobustnessTests | test_random_corruptions_never_raise | REQ 4105 : 40 corruptions aléatoires (octets, coupures, insertions) ; jamais d'exception, | 4105
test_time_base | TimeBaseTests | test_perfect_raster | REQ 4100 : valeur, stabilité, croissance continue conformes. | 4100
test_time_base | TimeBaseTests | test_preferred_frequencies_are_information_only | REQ 2100 : 1 ms (hors 10/20 ms) ne perturbe pas le traitement. | 2100
test_time_base | TimeBaseTests | test_jitter_ignored_within_tolerance | REQ 4107 : jitter toléré ; horodatage régularisé sur le raster. | 4107
test_time_base | TimeBaseTests | test_missing_samples_detected_and_kept_in_regular_time | REQ 4101 : trou de 3 échantillons ; le trou reste visible après régularisation. | 4101
test_time_base | TimeBaseTests | test_wrong_phasing_detected | REQ 4101 : Δt hors grille = déphasage. | 4101
test_time_base | TimeBaseTests | test_duplicates_and_backward_are_errors | REQ 4100 : croissance continue. | 4100
test_time_base | TimeBaseTests | test_frequency_change_segments | REQ 2104 : 20 ms puis 40 ms -> deux segments, pas une perte en série. | 2104
test_time_base | TimeBaseTests | test_user_nominal_period | REQ 4106 : raster imposé ; écart signalé avec son diagnostic. | 4106
test_time_base | TimeBaseTests | test_invalid_timestamps |  | module : 2100, 2104, 4101, 4105, 4106, 4107
test_time_base | TimeBaseTests | test_pathological_inputs_never_raise | REQ 4105 : aucun blocage ni exception sur une base de temps malade. | 4105
test_time_base | TimeBaseTests | test_events_are_capped |  | module : 2100, 2104, 4101, 4105, 4106, 4107
test_time_base | TimeBaseTests | test_large_series_speed | REQ 4105 : 2 millions d'échantillons analysés en quelques secondes. | 4105
test_time_base | TimeBaseTests | test_many_frequency_changes_stay_linear | REQ 4105 / 2104 : 40 000 changements de fréquence analysés en quelques secondes | 2104, 4105
test_time_base | TimeBaseTests | test_ms_formatting |  | module : 2100, 2104, 4101, 4105, 4106, 4107
test_time_parser | TimeParserTests | test_detect_formats |  | module : 2307, 4105, 4107
test_time_parser | TimeParserTests | test_unit_from_header | REQ 2307 : unité lue dans le nom de la colonne. | 2307
test_time_parser | TimeParserTests | test_counter_with_assumed_unit_and_pretrig | Pré-déclenchement : temps négatifs conservés, t = 0 = déclenchement. | 2305
test_time_parser | TimeParserTests | test_column_and_line_by_line_conversions_agree | REQ 4105 / 2306 : la conversion de toute la colonne d'un coup donne exactement les | 2306, 4105
test_time_parser | TimeParserTests | test_calendar_days_match_python_dates | Jours calendaires calculés en bloc = ``datetime.date`` (années bissextiles comprises). | module : 2307, 4105, 4107
test_time_parser | TimeParserTests | test_big_integer_counter_with_odd_rows | REQ 2307 : compteur en ns depuis 1970 converti en entiers exacts, y compris une | 2307
test_time_parser | TimeParserTests | test_counter_with_absolute_origin | REQ 4107 : origine absolue saisie = instant du compteur 0. | 4107
test_time_parser | TimeParserTests | test_cycle_unit_requires_period |  | 2307
test_time_parser | TimeParserTests | test_big_integer_counter_keeps_precision | Compteurs en ns depuis 1970 : pas de perte de précision. | 2307
test_time_parser | TimeParserTests | test_time_of_day_fraction_styles_and_midnight | REQ 2306 : hh:mm:ss.fraction jusqu'à la ns, groupes ms.µs.ns, minuit. | 2306
test_time_parser | TimeParserTests | test_time_of_day_with_date |  | module : 2307, 4105, 4107
test_time_parser | TimeParserTests | test_datetime_formats |  | module : 2307, 4105, 4107
test_time_parser | TimeParserTests | test_unknown_format_is_an_error_not_a_crash |  | 2305
test_time_parser | TimeParserTests | test_parse_and_format_absolute |  | module : 2307, 4105, 4107
test_time_parser | TimeParserTests | test_settings_roundtrip |  | module : 2307, 4105, 4107